ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Администрации Борисоглебского муниципального района

Ярославской области

" 02 "  ноября  2023 г.                        		                             №  п-0875

О внесении изменений в муниципальную программу Борисоглебского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» на 2023-2025 годы

Администрация Борисоглебского муниципального района Ярославской области ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести в муниципальную программу Борисоглебского муниципального района «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» на 2023-2025 годы, утвержденную постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района от 16.10.2023 № п-0825 изменения, изложив ее в новой редакции согласно приложению.

2. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Гусева С.А.

3. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Новое время», разместить на официальном сайте Администрации Борисоглебского муниципального района в сети Интернет (http://борисоглебский-район.рф/) и в сетевом издании в сети Интернет Новое время”_онлайн (http://nvborisogleb.ru/).

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания.

Глава Борисоглебского

муниципального района                                                                           А.А. Кислякова

|  | Приложение к постановлению Администрации Борисоглебского муниципального района от «___» ________ 2023 № _______ |
| --- | --- |

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА ТЕРРИТОРИИ БОРИСОГЛЕБСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА»

на 2023-2025 годы

ПАСПОРТ

муниципальной программы

| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района Начальник отдела ЖКХ Короткова В.В. тел. 8(48539) 2-13-52 |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы | Первый заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Гусев С.А. |
| Ответственные исполнители подпрограмм муниципальной программы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2023-2025 годы |
| Цель (цели) муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды на территории Борисоглебского муниципального района |
| Перечень программ (подпрограмм n/ведомственных целевых программ) муниципальной программы | Подпрограмма «Наши дворы» на территории Борисоглебского муниципального района» Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» |
| Объёмы и источники финансирования муниципальной программы | всего по муниципальной программе 17945,036 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета 2023 год – 3000,00 тыс. руб. 2024 год – 0,00 тыс. руб. 2025 год – 0,00 тыс. руб. - средства бюджетов сельских поселений 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 14945,036 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. |
| Плановые объемы финансирования подпрограмм муниципальной программы по годам реализации | Подпрограмма «Наши дворы» на территории Борисоглебского муниципального района» всего 7269,597 тыс. руб., из них: - средства бюджетов сельских поселений 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 7269,597 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» всего 10675,439 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета 2023 год – 3000,00 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. - средства бюджетов сельских поселений 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 7675,439 тыс. руб. 2025 год - 0,00 тыс. руб. |
| Конечные результаты муниципальной программы | - увеличение доли реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и устройству детско-спортивных площадок; - увеличение доли реализованных проектов по благоустройству общественных территорий. |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

- Общая характеристика сферы реализации

муниципальной программы

Территорию Борисоглебского муниципального района образуют территории 5 сельских поселений:

Андреевское сельское поселение с центром в д. Андреевское;

Борисоглебское сельское поселение с центром в п. Борисоглебский;

Вощажниковское сельское поселение с центром в с. Вощажниково;

Высоковское сельское поселение с центром в с. Высоково;

Инальцинское сельское поселение с центром в д. Инальцино.

Административным центром Борисоглебского муниципального района является посёлок Борисоглебский.

На территории  Борисоглебского муниципального района насчитывается 122 многоквартирных дома.

Проблема благоустройства территории Борисоглебского муниципального района является одной из насущных, требующая каждодневного внимания и эффективного решения. В связи с изменениями норм и принципов градостроительного законодательства, требований к охране природных ландшафтов повышаются требования и к качеству жилья, архитектуре зданий и сооружений, уровню инженерного оборудования и благоустройства.

Уровень благоустройства территории Борисоглебского муниципального района зависит прежде всего от состояния дворовых территорий и проездов к дворовым территориям многоквартирных домов, а также от состояния общественных территорий.

Основными проблемами в области благоустройства дворовых и общественных территорий является:

- изношенность асфальтового покрытия внутридворовых проездов;

- недостаточное количество малых архитектурных форм;

- неудовлетворительное состояние детских игровых площадок;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- неудовлетворительное состояние общественных территорий;

- недостаточное освещение отдельных дворовых и общественных территорий;

- недостаточное обеспечение доступных для инвалидов мест отдыха на дворовых территориях многоквартирных домов и общественных территориях, ограниченность доступа и передвижения.

Надлежащее состояние придомовых территорий является важным фактором при формировании благоприятной экологической и эстетической городской среды.

Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных дворов составляет 15%. На дворовых территориях присутствуют малые архитектурные формы, детские игровые площадки, однако, их состояние не обеспечивает безопасность, а так же потребность жителей Борисоглебского муниципального района в игровых и спортивных модулях, они физически и морально устарели. Длительное время не проводилось благоустройство дворовых территорий, оборудование пришло в ветхое состояние. В связи с растущей автомобилизацией населения, парковкой автомобилей на детских площадках и газонах, возникает необходимость в строительстве или устройстве специально обустроенных стоянок для автомобилей. При длительной эксплуатации дорожное покрытие дворовых территорий из асфальтового покрытия выявляются дефекты, при которых дальнейшая эксплуатация дорожного покрытия затруднена, а на отдельных участках недопустима.

Проблемы восстановления и ремонта асфальтового покрытия дворов, озеленения, освещения дворовых территорий на сегодня не могут быть решены в полном объеме самостоятельно за счет средств администраций сельских поселений Борисоглебского муниципального района в связи с дефицитом бюджетов. В связи с этим назрела необходимость реализации Программы, рассчитанной на долгосрочный период, в рамках которой предусматривается целенаправленная работа по комплексному благоустройству территорий Борисоглебского муниципального района.

Благоустройство	общественных	территорий - это комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния Борисоглебского муниципального района.

Основной проблемой в области благоустройства общественных территорий является неудовлетворительное состояние общественных территорий. В настоящее время частично или полностью разрушены пешеходные тротуары, имеют неухоженный вид зелёные насаждения. Проведение работ по благоустройству общественных территорий улучшит эстетическое состояние территории.

Уличное освещение на территории муниципального образования не удовлетворяет современным требованиям по уровню освещенности и энергоэффективности. Приборы освещения установлены на опорах, имеющих высокий уровень износа. Большая часть уличного освещения осуществляется устаревшими светильниками ЖКУ и РКУ, имеющими низкий коэффициент полезного действия и высокую потребляемую мощность и в большинстве случаев выработавшими свой ресурс. Проведение мероприятий по модернизации послужит повышению техническо-экономических показателей эксплуатации объектов уличного освещения и увеличению привлекательности района для жителей и гостей.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов.

Программно-целевой подход к решению проблем благоустройства района необходим, так как без комплексной системы благоустройства Борисоглебского муниципального района невозможно добиться каких-либо значимых результатов в обеспечении комфортных условий для деятельности и отдыха жителей района. Важна четкая согласованность действий всех предприятий и организаций, обеспечивающих жизнедеятельность и занимающихся благоустройством  территории района. Определение перспектив благоустройства  Борисоглебского муниципального района  позволит добиться сосредоточения средств на решении поставленных задач, а не расходовать средства на капитальный ремонт отдельных элементов благоустройства.

Основной целью Программы на 2023-2025 год является реализация мероприятий, направленных на благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов  с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации таких домов и элементами благоустройства этих территорий, в том числе стоянками автотранспортных средств, устройством детско-спортивных площадок,  тротуарами, автодорогами, подъездами, примыкающими к домам, а также благоустройство наиболее посещаемых мест.

Основными принципами формирования Программы являются – долевое участие бюджетов Российской Федерации, Ярославской области, бюджетов сельских поселений Борисоглебского муниципального района в финансировании работ по благоустройству, приоритетность и обоснованность в выборе объектов благоустройства, привлечение широкого круга населения, как к выбору объектов благоустройства, так и к организации общественного контроля за качеством и сроками производимых работ, привлечение заинтересованных лиц к работам по благоустройству в форме трудового или финансового участия.

- Приоритеты политики органов местного самоуправления в сфере реализации муниципальной программы и ожидаемые конечные результаты ее реализации

Муниципальная программа разработана в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в области благоустройства общественных и дворовых территорий реализуется федеральный проект «Формирование комфортной городской среды», входящий в состав национального проекта «Жилье и городская среда».

Одним из основных направлений деятельности органов местного самоуправления, в соответствии с требованиями Федерального закона № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», является решение вопросов благоустройства территории, создание современной городской среды, как одного из составляющих элементов комплексного развития территории.

Состав приоритетных направлений муниципальной программы определен на основе перечня актуальных проблем в сфере реализации муниципальной программы и в соответствии с поставленными целями и задачами.

Реализация указанных приоритетов решается путем достижения цели муниципальной программы - увеличение доли реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и устройству детско-спортивных площадок - увеличение доли реализованных проектов по благоустройству общественных территорий.

Цель муниципальной программы:

Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды на территории Борисоглебского муниципального района.

Для достижения поставленной цели муниципальной программы необходимо решение следующих задач:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- повышение уровня благоустройства общественных территорий.

Социально-экономическими результатами реализации муниципальной программы будут являться:

- количество благоустроенных дворовых территорий;

- доля благоустроенных дворовых территорий;

- охват населения благоустроенными дворовыми территориями;

- количество благоустроенных общественных территорий;

- доля благоустроенных общественных территорий;

- количество детских игровых площадок;

- доля трудового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий.

При формировании объема работ по благоустройству дворовых территорий и территорий общего пользования населения предусматривается возможность использования данных объектов маломобильными группами населения. Работы по созданию комфортных условий обеспечения доступности для маломобильных групп населения будут проведены в соответствии со статьей 15 Федерального закона от 24 ноября 1995 года № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации».

Ожидаемые конечные результаты:

- увеличение доли реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и устройству детско-спортивных площадок;

- увеличение доли реализованных проектов по благоустройству общественных территорий.

- Механизм реализации муниципальной  программы

Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» включает в себя подпрограммы: «Наши дворы» на территории Борисоглебского муниципального района» (приведена в приложении 1к муниципальной программе) и «Формирование комфортной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» (приведена в приложении 2 к муниципальной программе). Ответственными исполнителями подпрограмм является: отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района, который осуществляет реализацию муниципальной программы. Куратором муниципальной программы является первый заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Гусев С.А., который осуществляет контроль реализации муниципальной программы на основании отчетов о реализации муниципальной программы и подпрограмм, входящих  в нее. Механизм реализации муниципальной программы предусматривает осуществление комплекса мер по полному и качественному выполнению мероприятий подпрограмм.

Куратор муниципальной программы несет ответственность за реализацию и конечные результаты муниципальной программы, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств.

Исполнителями мероприятий муниципальной программы могут являться юридические или физические лица, определенные в соответствии с законодательством Российской Федерации о закупках для государственных и муниципальных нужд.

Исполнители мероприятий муниципальной программы предоставляют Администрации акты приемки выполненных работ (оказанных услуг), отчеты о выполнении муниципального задания (целевом использовании субсидий).

В целях осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы создана общественная комиссия (далее – муниципальная общественная комиссия) по подготовке и обеспечению реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» на 2023-2025 годы.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 9.02.2019г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» разработан минимальный и дополнительный перечень работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов.

В состав минимального перечня работ  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов входят следующие виды работ:

- из минимального перечня:

дорожные работы по капитальному ремонту, ремонту дворовых проездов и проездов к дворовым территориям;

устройство уличного освещения дворовых территорий;

приобретение и установка скамеек;

приобретение и установка урн;

устройство, ремонт автомобильных парковок (тротуаров);

устройство, ремонт пешеходных дорожек.

Дополнительный перечень работ  по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов включает в себя:

оборудование детских и (или) спортивных площадок;

озеленение дворовых территорий;

ограждение дворовых территорий;

устройство пандусов;

устройство контейнерных площадок;

устройство иных малых архитектурных форм.

Выполнение работ, включенных в дополнительный перечень, невозможно без выполнения в полном объеме работ, включенных в минимальный перечень, по каждой дворовой территории.

Адресный перечень дворовых территорий многоквартирных домов, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023-2025 годах указан в приложении 3 к муниципальной программе.

Предложения о включении дворовой территории в муниципальную программу оформляются в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде протоколов общих собраний собственников помещений в каждом многоквартирном доме, решений собственников каждого здания и сооружения, расположенных в границах дворовой территории, содержащих в том числе следующую информацию:

- решение об обращении с предложением о включении дворовой территории в муниципальную программу;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из минимального перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – минимальный перечень), и решение собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома;

- приложение визуализированного перечня элементов благоустройства, размещение которых предлагается на дворовой территории;

- перечень работ по благоустройству дворовой территории, сформированный исходя из дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий (далее – дополнительный перечень) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами), наличие решения собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого благоустраивается, о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквартирного дома, а также условие о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных работ. Условие о софинансировании собственниками помещений многоквартирного дома работ по благоустройству дворовых территорий в размере не менее 20 процентов стоимости выполненных работ распространяется на дворовые территории, включенные в муниципальную программу после вступления в силу постановления Правительства Российской Федерации от 9 февраля 2019 г. № 106 «О внесении изменений в приложение № 15 к государственной программе Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;

- информация о представителе (представителях) заинтересованных лиц, уполномоченных на представление предложений о включении дворовой территории в муниципальную программу, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а также на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе промежуточном, и приемке таких работ;

- порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий представлен в приложении 5 к муниципальной программе.

- нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в состав минимального перечня и дополнительного перечня.

Подготовка и утверждение с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц дизайн-проекта благоустройства каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, а также дизайн-проекта благоустройства общественной территории, в которые включаются текстовое и визуальное описания предлагаемого проекта, в том числе его концепция и перечень (в том числе визуализированный) элементов благоустройства, которые предлагается разместить на соответствующей территории.

Содержание дизайн-проекта благоустройства дворовой территории зависит от вида и состава планируемых работ. Это могут быть проектно-сметная документация и упрощенный вариант в виде изображения дворовой территории с описанием работ и мероприятий, которые предлагается выполнить.

Дворовые территории, подлежащие благоустройству на текущий год, отбираются из общего перечня дворовых территорий, подлежащих благоустройству в 2023 – 2025 годах, с учетом физического состояния дворовой территории, порядка поступления предложений заинтересованных лиц об их участии в выполнении указанных работ, ресурсного обеспечения муниципальной программы на текущий год.

Выбор общественной территории, подлежащей благоустройству в первоочередном порядке проводится ежегодно в электронной форме, посредством проведения онлайн-голосования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Адресный перечень общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве и подлежащих благоустройству в 2023-2025 годах указан в приложении 4 к муниципальной программе.

В ходе реализации муниципальной программы возможно вносить изменения в адресные перечни дворовых территорий многоквартирных домов и территорий общего пользования, планируемых к благоустройству в 2023 – 2025 годах, в соответствии с текущим состоянием территории и обращениями жителей.

Расчет результативности и эффективности муниципальной программы, а также составление отчетов о реализации муниципальной программы осуществляются в соответствии с разделом 3 «Порядок принятия решений о разработке, формирования, реализации и внесения изменений в муниципальную программу» Положения о программно-целевом планировании в Борисоглебском муниципальном районе, утвержденного постановлением Администрации Борисоглебского муниципального района Ярославской области от «13» октября 2021 года  № п-0873.

- IV. Цель, задачи и целевые показатели муниципальной программы

- 1. Цель и задачи муниципальной программы: повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды на территории Борисоглебского муниципального района

- 2. Целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п |  | Наименование показателей |  | Единица измерения | Значение показателя |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | базовое значение 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Количество благоустроенных дворовых территорий |  | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2 |  | Доля благоустроенных дворовых территорий |  | процентов | 45 | 46 | 50 | 52 |
| 1.3 |  | Количество установленных детско-спортивных площадок |  | единиц | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 1.4 |  | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий |  | да/нет | да | да | да | да |
| 1.5 |  | Количество благоустроенных общественных территорий |  | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 1.6 |  | Доля благоустроенных общественных территорий |  | процентов | 50 | 50 | 50 | 55 |
| Подпрограмма «Наши дворы» на территории Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Количество благоустроенных дворовых территорий | единиц | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 2.2 |  |  | Доля благоустроенных дворовых территорий | процентов | 45 | 46 | 50 | 52 |
| 2.3 |  |  | Количество установленных детско-спортивных площадок | единиц | 7 | 1 | 1 | 1 |
| 2.4 |  |  | Трудовое участие заинтересованных лиц в выполнении минимального и дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий | да/нет | да | да | да | да |
| Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Количество благоустроенных общественных территорий |  |  | единиц | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3.2 | Доля благоустроенных общественных территорий |  |  | процентов | 50 | 50 | 50 | 55 |

3. Ресурсное обеспечение муниципальной программы:

| № п/п | Источник финансирования | Всего | Оценка расходов (тыс.руб.) в том числе по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023 год | 2024 год | 2025 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - Подпрограмма «Наши дворы» на территории Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 7269,597 | 0,0 | 7269,597 | 0,0 |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |
|  | - областные средства |  |  |  |  |
|  | - средства районного бюджета |  |  |  |  |
|  | - средства бюджетов сельских поселений | 7269,597 | 0,0 | 7269,597 | 0,0 |
| 1.2 | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |
| - Подпрограмма «Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района» |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 10675,439 | 3000,0 | 7675,439 | 0,0 |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства районного бюджета |  |  |  |  |
|  | - средства бюджетов сельских поселений | 7675,439 | 0,0 | 7675,439 | 0,0 |
| 2.2 | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе: |  |  |  |  |
|  | Предусмотрено решением о районном бюджете: | 17945,036 | 3000,0 | 14945,036 | 0,0 |
|  | - федеральные средства |  |  |  |  |
|  | - областные средства | 3000,0 | 3000,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - средства районного бюджета |  |  |  |  |
|  | - средства бюджетов сельских поселений | 14975,036 | 0,0 | 14975,036 | 0,0 |
|  | Справочно (за рамками решения о районном бюджете): |  |  |  |  |
|  | - внебюджетные средства |  |  |  |  |
|  | - иные источники |  |  |  |  |

Приложение 1

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА

«Наши дворы» на территории Борисоглебского муниципального района»

на 2023-2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района Начальник отдела ЖКХ Короткова В.В. тел. 8(48539) 2-13-52 |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Гусев С.А. тел.: 8(48539) 2-25-54 |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды на территории Борисоглебского муниципального района |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | всего по муниципальной программе 7269,597 тыс. руб., из них: - средства бюджетов сельских поселений 2023 год – 0,00 тыс. руб. 2024 год – 7269,597 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты подпрограммы | - увеличение доли реализованных проектов по благоустройству дворовых территорий и устройству детско-спортивных площадок |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

Задачи и мероприятия программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, тыс.рублей |  |  |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | федеральные средства | областные средства | средства районного бюджета | средства бюджетов сельских поселений | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | степень выполнения работ, (процент) | 100 | 2023-2025 | 7269,597 |  |  |  | 7269,597 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 7269,597 |  |  |  | 7269,597 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Благоустройство дворовых территорий (в том числе: установка детских, игровых площадок, обустройство территорий для выгула собак и др.) | количество выполненных объектов, (шт.) | 9 | 2023-2025 | 7269,597 |  |  |  | 7269,597 |  | отдел ЖКХ, отдел бухгалтерского учета и отчетности |
|  |  |  | 2 | 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 | 2024 | 7269,597 |  |  |  | 7269,597 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2023-2025 | 7269,597 |  |  |  | 7269,597 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 7269,597 |  |  |  | 7269,597 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  |  |  |  |  |  |

Приложение 2

к муниципальной программе

ПОДПРОГРАММА

«Формирование современной городской среды на территории Борисоглебского муниципального района»

на 2023-2025 годы

ПАСПОРТ ПОДПРОГРАММЫ

| Ответственный исполнитель подпрограммы | Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района Начальник отдела ЖКХ Короткова В.В. тел. 8(48539) 2-13-52 |
| --- | --- |
| Куратор подпрограммы | Первый заместитель Главы Администрации Борисоглебского муниципального района Гусев С.А. тел.: 8(48539) 2-25-54 |
| Ответственные исполнители подпрограммы | Администрация Борисоглебского муниципального района, Отдел ЖКХ Администрации Борисоглебского муниципального района |
| Сроки реализации подпрограммы | 2023-2025 годы |
| Цель (цели) подпрограммы | Повышение уровня благоустройства, качества и комфорта городской среды на территории Борисоглебского муниципального района |
| Объёмы и источники финансирования подпрограммы | всего по муниципальной программе 10675,439 тыс. руб., из них: - средства областного бюджета 2023 год – 3000,00 тыс. руб. 2024 год – 0,0 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. - средства бюджетов сельских поселений 2023 год – 0,0 тыс. руб. 2024 год – 7675,439 тыс. руб. 2025 год – 0,0 тыс. руб. |
| Конечные результаты подпрограммы | - увеличение доли реализованных проектов по благоустройству общественных территорий |
| Электронный адрес размещения муниципальной программы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | http://борисоглебский-район.рф |

Задачи и мероприятия программы

| № п/п | Наименование задачи/мероприятия (в установленном порядке) | Результат выполнения задачи/мероприятия |  | Срок реализации, годы | Плановый объём финансирования, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Исполнитель и соисполнители мероприятия (в установленном порядке) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | наименование (единица измерения) | плановое значение |  | всего | федеральные средства | областные средства | средства районного бюджета | средства бюджетов сельских поселений | Иные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | Повышение уровня благоустройства общественных территорий | степень выполнения работ, (процент) | 100 | 2023-2025 | 10675,439 |  | 3000,0 |  | 7675,439 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 7675,439 |  | 0,0 |  | 7675,439 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| 1.1 | Благоустройство общественных территорий | количество выполненных объектов, (шт.) | 5 | 2023-2025 | 10675,439 |  | 3000,0 |  | 7675,439 |  | Администрация Борисоглебского муниципального района |
|  |  |  | 2 | 2023 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  | 1 | 2024 | 7675,439 |  | 0,0 |  | 7675,439 |  |  |
|  |  |  | 2 | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  | 2023-2025 | 10675,439 |  | 3000,0 |  | 7675,439 |  |  |
|  |  |  |  | 2023 | 3000,0 |  | 3000,0 |  | 0,0 |  |  |
|  |  |  |  | 2024 | 7675,439 |  | 0,0 |  | 7675,439 |  |  |
|  |  |  |  | 2025 | 0,0 |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |

Приложение 3

к муниципальной программе

Адресный перечень дворовых территорий, подлежащих благоустройству

в 2023-2025 годы на территории Борисоглебского муниципального района

Ярославской области

| №п/п | Адрес дворовой территории | Количество проживающих в МКД, чел. | Мероприятия по благоустройству дворовой территории (примерные виды работ) | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Борисоглебский, ул. Залесная, дд.4,5 | 52 | Благоустройство дворовой территории | 2023 |
| 2 | пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д.4, | 24 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки | 2023 |
| 3 | пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д.46 | 44 | Благоустройство дворовой спортивно-игровой площадки | 2024 |
| 4 | с. Красново, переулок Луговой, д.4 |  | Благоустройство отдельной спортивно-игровой площадки | 2024 |
| 5 | п. Борисоглебский, ул.Луговая, д. 3 | 26 | Устройство ограждения детско-спортивной площадки | 2024 |
| 6 | п. Борисоглебский, ул.Октябрьская, д. 4 | 22 | Устройство ограждения детско-спортивной площадки | 2024 |
| 7 | пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д.4, | 28 | Устройство ограждения детско-спортивной площадки | 2024 |
| 8 | с. Вощажниково |  | Благоустройство дворовой территории | 2025 |
| 9 | пос. Борисоглебский, ул. Вощажниковская, д.40 | 30 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 10 | пос. Борисоглебский, ул. Белевцева, д. 65 | 30 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 11 | пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д.18 | 38 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 12 | пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д.56 | 30 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 13 | пос. Борисоглебский, ул. Октябрьская д. 37, 39 | 20 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 14 | пос. Борисоглебский, ул. Белевцева д. 67, 69 | 30 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 15 | пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д.8 | 30 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 16 | пос. Борисоглебский, ул. Мира, д.50 | 31 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 17 | пос. Борисоглебский, ул. Залесная, д.4 | 28 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 18 | пос. Борисоглебский, ул. Победы, д.10 | 29 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 19 | пос. Борисоглебский, ул. Лагерная, д.50, 52, 54, 56 | 60 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 20 | пос. Красный Октябрь, ул. Советская, д.7 | 30 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 21 | пос. Борисоглебский, ул. Победы, д.9 | 20 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 122 | пос. Борисоглебский, ул. Победы, д.8 | 20 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 23 | пос. Борисоглебский, ул. Мира, д.42 | 20 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 24 | пос. Борисоглебский, ул. Мира, д.22 | 20 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |
| 25 | пос. Борисоглебский, ул. Юбилейная, д.19 | 20 | Благоустройство дворовой территории | 2024-2025 |

Приложение 4

к муниципальной программе

Адресный перечень общественных территорий, подлежащих благоустройству

в 2023-2025 годы на территории Борисоглебского муниципального района

Ярославской области

| №п/п | Адрес и название объекта, являющегося объектом муниципального имущества муниципального образования (далее-объект) или адрес общественной территории | Перечень видов работ по благоустройству | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос. Борисоглебский, от ул. Чуркина до ул. Гоголя | Устройство пешеходных дорожек от пешеходного моста до ул. Гоголя | 2023 |
| 2 | пос. Борисоглебский, ул. Солнечная | Обустройство парка (1-й этап) | 2023 |
| 3 | пос. Борисоглебский ул. Первомайская, парк | Обустройство катка | 2023 |
| 4 | пос. Борисоглебский, ул. Солнечная | Обустройство парка (2-й этап) | 2024 |
| 5 | пос. Борисоглебский, ул. Солнечная | Обустройство парка (3-й этап) | 2025 |
| 6 | пос. Борисоглебский, ул. Красноармейская | Устройство пешеходных дорожек от дома №6 до дома №36 и от дома №20 по ул. Первомайская до дома №23а по ул. Красноармейская | 2025 |
| 7 | пос. Борисоглебский, парк | Благоустройство общественной территории | 2025 |
| 8 | пос. Борисоглебский, ул. Белевцева (Родник) | Благоустройство территории около родника, организация спуска к роднику, дополнительная подсветка | 2025 |

Приложение 5

- к муниципальной программе

Порядок

аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий

- Общие положения

  - Настоящий Порядок аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий (далее – Порядок), регламентирует процедуру аккумулирования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение минимального, дополнительного перечней работ по благоустройству дворовых территорий Борисоглебского муниципального района Ярославской области, механизм контроля за их расходованием, а также устанавливает порядок и формы трудового и (или) финансового участия граждан в выполнении указанных работ.

  - Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально полезную направленность, не требующая специальной квалификации и организуемая для выполнения минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Под формой финансового участия понимается привлечение денежных средств заинтересованных лиц для финансирования части затрат по выполнению минимального и (или) дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий.

- Порядок трудового

и (или) финансового участия заинтересованных лиц

  - Организация трудового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

  - На собрании собственников, жителей многоквартирного(ых) домов обсуждаются условия о трудовом (не денежном) участии собственников, жителей многоквартирного(ых) домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в мероприятиях по благоустройству дворовых территорий. Решение о выбранных работах также включаются в протокол общего собрания собственников.

  - Трудовое участие граждан может быть внесено в виде следующих мероприятий, не требующих специальной квалификации, таких как:

-	субботники;

-	подготовка дворовой территории к началу работ (земляные работы);

-	участие в строительных работах - снятие старого оборудования, установка уличной мебели, зачистка от ржавчины, окрашивание элементов благоустройства;

-	участие в озеленении территории – высадка растений, создание клумб, уборка территории;

  - Информация о начале реализации мероприятий по благоустройству (конкретная дата, место проведения, памятка и другие материалы) размещаются администрацией муниципального образования на своем официальном сайте в сети Интернет, а также непосредственно в многоквартирных домах на информационных стендах.

  - В качестве подтверждения трудового участия заинтересованных лиц совет многоквартирного дома, либо организация, осуществляющая содержание и ремонт жилищного фонда, предоставляет в Администрацию района соответствующий отчет о проведении мероприятий с трудовым участием граждан, приложением к такому отчету фото-, видео материалов.

  - Организация финансового участия, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в объеме не менее установленного муниципальной программой.

  - Для целей финансового участия заинтересованных лиц в благоустройстве территории муниципальное образование открывает счет в российской кредитной организации величина собственных средств (капитала) которых составляет не менее 20 миллиардов рублей, либо в органах казначейства, и размещает реквизиты на своем официальном сайте муниципального образования.

  - Заинтересованные лица, желающие финансово поучаствовать в благоустройстве дворовой территории, перечисляют денежные средства по реквизитам, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

  - Финансовое участие граждан может быть также организовано посредством сбора денежных средств физических лиц с ведением соответствующей ведомости представителем управляющей организации или товарищества собственников жилья многоквартирного дома, либо председателем совета дома (при непосредственном управлении МКД). Впоследствии, уплаченные средства собственников жилья также вносятся на счет, открытый муниципальным образованием, с указанием в назначении платежа номера дома и улицы муниципального образования.

- Условия аккумулирования и расходования средств

  - Информацию (суммы) о поступивших (поступающих) денежных средствах муниципальное образование размещает (обновляет) на официальном сайте муниципального образования в течение каждой рабочей недели в разрезе улицы и номера дома муниципального образования.

  - Муниципальное образование ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших от заинтересованных лиц денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

  - Расходование аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется в соответствии с условиями договора (соглашения) на выполнение работ по благоустройству дворовых территорий.

  - Муниципальное образование осуществляет перечисление средств заинтересованных лиц на расчетный счет подрядной организации, открытый в учреждениях Центрального банка Российской Федерации или кредитной организации, не позднее двадцатого рабочего дня после согласования актов приемки работ (услуг) по организации благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов, с лицами, которые уполномочены действовать от имени заинтересованных лиц.

- Контроль за соблюдением условий порядка

  - Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств заинтересованных лиц осуществляется уполномоченным органом местного самоуправления муниципального образования в соответствии с бюджетным законодательством.

  - Муниципальное образование обеспечивает возврат аккумулированных денежных средств заинтересованным лицам в срок до 31 декабря текущего года при условии:

-	экономии денежных средств, по итогам проведения конкурсных процедур;

-	неисполнения работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома по вине подрядной организации;

-	не предоставления заинтересованными лицами доступа к проведению благоустройства на дворовой территории;

-	возникновения обстоятельств непреодолимой силы;

-	возникновения иных случаев, предусмотренных действующим законодательством.